## Hoja 1
Sección | Nombre | Descripción | Validación | Valor | Prioridad | Tiempo estimado | Diego | Andrés | Do | Andrew | Emiliano
1. Landing Page | Vista de catálogo | Como usuario final quiero visualizar una vista del catálogo de autos en la plataforma dentro del landing page para ver algunos de los autos disponbles sin tener que definir una preferencia | 1. El landing page muestra una vista de varios autos en la plataforma | 1000 | M | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Barra de búsqueda | Como usuario final quiero poder utilizar una barra de búsqueda en el landing page para poder ver autos de mi interés fácilmente | 1. Existe una barra de búsqueda en el landing page | 1000 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Landing page pública | Como usuario final quiero poder ver el landing page sin necesidad de registrarme en la plataforma para poder ver las opciones de autos o conocer el servicio antes de registrarme | 1. No es necesario hacer el proceso de login/autenticación para ver el landing page | 1000 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. Autenticación | Autenticación | Como usuario quiero poder acceder a mi cuenta a través de una página de login después de registrarme para que solo yo tenga acceso a mi cuenta | 1. Existe una página de autenticación/login de usuario 2. Dados correo y contraseña se le da acceso al usuario a su cuenta | 1000 | M | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
3. Búsqueda | Búsqueda de catálogo de autos | Como usuario final quiero poder buscar autos en el catálogo para que pueda encontrar los autos que me interesan | 1. Las búsquedas generan resultados relevantes. | 1000 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Preguntas guía | Como usuario final quiero poder buscar autos al responder preguntas guía para que sea más fácil encontrar los autos que me interesan | 1. Existe la opción de responder preguntas guía en la pantalla principal. 2. Hay mínimo 10 preguntas guía para que el usuario final responda. 3. El resultado de las preguntas guía genera resultados relevantes. | 500 | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
| Búsqueda por planes de pago | Como usuario final quiero poder buscar autos por el plan de pago que deseo para que sea más fácil encontrar los autos que se ajustan a mi presupuesto | 1. Existe la opción de especificar el plan de pagos deseado en la pantalla principal. 2. Esta opción incluye cantidad de meses, costo total o costo por mes. 3. La información del plan de pagos deseado genera resultados relevantes. | 500 | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
| Búsqueda con lenguaje natural | Como usuario final quiero poder buscar autos con lenguaje natural para que sea más fácil encontrar los autos que me interesan | 1. Las búsquedas con lenguaje natural generan resultados relevantes. | 250 | C | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
4. Personalización | Personalización de color | Como usuario final quiero poder seleccionar de los colores disponibles para un auto para conocer las opciones sin tener que ver varias publicaciones | 1. Existe una opción para seleccionar un color dentro de la pantalla de publicación de cada auto que los tenga disponibles. 2. La selección de color cambia al precio correspondiente. | 500 | C | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
| Personalización de transmisión | Como usuario final quiero poder seleccionar de las transmisiones disponibles para un auto para conocer las opciones sin tener que ver varias publicaciones | 1. Existe una opción para seleccionar el tipo de transmisión dentro de la pantalla de publicación de cada auto que los tenga disponibles. 2. La selección de transmisión cambia al precio correspondiente. | 250 | C | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2
| Personalización extra para coches de alta gama | Como usuario final quiero poder seleccionar personalizaciones adicionales, tal como la tapicería o el tinte de las ventanillas, para coches de alta gama para tener las mismas opciones de personalización que en una agencia | 1. Existen opciones adicionales para personalizar en la pantalla de publicación de cada auto que los tenga disponibles. 2. La selección se ve reflejada en el precio del auto. | 0 | W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5. Prueba de manejo | Prueba de manejo digital con documentación | Como usuario final quiero poder solicitar una prueba de manejo de un auto para poder probarlo antes de comprarlo sin tener que ir a una agencia | 1. Existe la opción de “solicitar prueba de manejo” en la pantalla de publicación de cada auto. 2. El usuario final debe subir sus documentos (ID oficial y licencia de conducir) para solicitar la prueba de manejo. 3. Si los documentos no han sido subidos y validados, la plataforma no le permite al usuario final solicitar una prueba de manejo. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3
6. Compra de autos | Compra digital | Como usuario final quiero realizar todo el proceso de compra de un auto desde la plataforma para que no sea necesario ir a una agencia | 1. En ningún momento se requiere que el usuario vaya a la agencia durante el proceso de compra de un auto. 2. Usuarios finales deben subir sus documentos (ID oficial, licencia de conducir, RFC, comprobante de domicilio y documentos específicos a cada agencia) para realizar la compra. 3. Usuarios finales asalariados deben subir sus últimos seis recibos de nómina para realizar la compra. 4. Usuarios finales no asalariados deben subir sus últimos tres estados de cuenta para realizar la compra. 5. Si los documentos no han sudo subidos y validados, la plataforma no le permite al usuario final realizar la compra. | 1000 | M | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Costo de adquisición | Como usuario final quiero que los precios que vea en la plataforma consideren solo el precio de adquisición del auto para saber cuánto me costará solo comprar el auto | 1. El precio que se muestra por cada auto en la plataforma es su precio de adquisición. | 1000 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Preview o fotos del auto | Como usuario final quiero poder visualizar fotos del auto en modo carrusel para poder determinar cómo se ve antes de comprarlo | 1. Existe un carrusel con fotografías del auto en la pantalla de publicación de cada auto | 1000 | M | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
| Costo total | Como usuario final quiero que los precios que vea en la plataforma consideren el total que voy a pagar, incluyendo envío, seguros, tenencias, tasas, emplacamiento y cualquier otro costo adicional para conocer con certeza cuánto pagaré por el auto en total | 1. El precio que se muestra por cada auto en la plataforma es todo lo que paga el usuario final a través del proceso de compra completo. | 750 | S | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
7. Comunicación | Comunicación con vendedores | Como usuario final quiero poder comunicarme con un Vendedor para resolver cualquier cuestión, cómo negociar un precio u organizar una prueba de manejo | 1. Los usuarios finales pueden comunicarse con un Vendedor a través de la plataforma. | 1000 | M | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5
| Comunicación con usuarios finales | Como Vendedor quiero poder comunicarme con un usuario final para resolver cualquier cuestión, cómo negociar un precio u organizar una prueba de manejo | 1. Los Vendedores pueden comunicarse con un usuario final a través de la plataforma. | 1000 | M | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5
| Comentarios | Como usuario final quiero poder leer y escribir comentarios de mi experiencia con una agencia para que pueda conocer las experiencias de otros compradores previo a realizar una compra o describir mi propia experiencia | 1. Existe una sección de “Comentarios” en el perfil de una agencia. 2. Cada usuario puede ver todos los comentarios de una agencia. 3. Solo los usuarios finales pueden escribir comentarios. | 250 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Buzón de quejas | Como usuario final quiero poder presentar una queja ante una agencia para resolver cualquier problema urgente | 1. Existe una sección de “Quejas” en el perfil de una agencia. 2. Las quejas llegan a la Agencia responsable. | 250 | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
8. Pagos | Pagos por transferencia | Como usuario final quiero poder realizar pagos de contado a través de transferencias bancarias para poder pagar de una manera confiable | 1. El usuario final puede pagar de contado con transferencias bancarias, subiendo su comprobante a la plataforma. | 1000 | M | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5
| Personalización de plan de pagos | Como usuario final quiero poder seleccionar de los planes de pago disponibles para un auto para fácilmente seleccionar las opciones de plan de pago que prefiera | 1. Existe la opción para “Seleccionar plan de pagos” en la pantalla de compra de un auto. 2. La selección se ve reflejada en el precio del auto. 3. La selección se aplica al momento de cobro. | 750 | M | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5
| Pagos en sucursal | Como usuario final quiero poder seleccionar una opción para pagar en sucursal para poder pagar de una manera confiable | 1. El usuairo final puede seleccionar una opción para pagar en sucursal. 2. Se notifica a la agencia de esta selección. 3. Es necesaria la validación de la agencia para que se complete el proceso de compra. | 750 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
| Pagos por plataformas terceras | Como usuario final quiero poder realizar pagos de contado a través de una plataforma de pagos tercera, como PayPal o Stripe para poder realizar pagos fácil y rápidamente | 1. El usuario final puede pagar de contado con una plataforma tercera. | 500 | S | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5
| Pagos por financiamiento | Como usuario final quiero poder realizar pagos con financiamiento para poder pagar sin que sea de contado | 1. El usuario final puede seleccionar un plan de financiamiento con el cuál pagará el auto. 2. Seleccionar esta opción le manda una notificación al usuario final y a su Vendedor asignado para avisarle que es necesario verse en la agencia. 3. El usuario final debe subir la carta que le den en la agencia para validar el pago por financiamiento. 4. Si la carta no es validada, la plataforma no le permite al usuario final realizar la compra. | 750 | C | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3
| Seguimiento de Vendedor en el proceso de compra | Como Vendedor quiero recibir notificaciones y tener un registro sobre el progreso de un usuario final en el proceso de pago para poder apoyarlos en su proceso de pago | 1. El Vendedor recibe notificaciones sobre el progreso de un usuario final en el proceso de compra y se puede comunicar con el. | 500 | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
| Seguimiento de usuario final en el proceso de compra | Como usuario final quiero recibir seguimiento a través del proceso de compra para resolver cualquier cuestión | 1. El usuario final se puede comunicar con un Vendedor a través del proceso de compra. | 500 | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2
9. Grupos automotrices | Registro de Grupo Automotriz | Como Administrador de Grupo Automotriz quiero poder registrar mi grupo automotriz en la plataforma, subiendo mis documentos (acta constitutiva, cédula de administración fiscal, comprobante de domicilio, nombre y apellido de persona responsable del proceso de registro, su correo y su teléfono) para poder utilizarla para vender mis autos | 1. Un Administrador de Grupo Automotriz puede subir sus documentos a la plataforma para darse de alta. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
| Validación de registro de Grupo Automotriz | Como Superadministrador quiero recibir los documentos subidos por un Administrador de Grupo Automotriz que se quiere registrar para poder validar si son legítimos | 1. Al momento que un Administrador de Grupo Automotriz sube sus documentos a la plataforma para darse de alta, un Superadministrador recibe los documentos y puede decir si son válidos o no. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Dada de baja de Administrador de Grupo Automotriz | Como Superadministrador quiero poder dar de baja un Administrador de Grupo Automotriz para eliminarlos de la plataforma si es necesario | 1. Un Superadministrador puede eliminar un Administrador de Grupo Automotriz de la plataforma, lo que da de baja a todos sus Gerentes y Vendedores asignados, así como su catálogo de autos. | 750 | S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
10. Agencias | Registro de agencias | Como Administrador de Grupo Automotriz quiero poder registrar agencias en mi grupo a la plataforma, incluyendo su información bancaria, para poder dar de alta las agencias con las que voy a vender en la plataforma | 1. Un Administrador de Grupo Automotriz puede dar de alta agencias en su grupo. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Registro de Gerentes | Como Gerente quiero poder registrarme en la plataforma como parte de un grupo automotriz para poder administrar los Vendedores de mi agencia asignada | 1. Un Gerente se puede registrar en la plataforma. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
| Asignación de Gerentes | Como Administrador de Grupo Automotriz quiero poder asignar un Gerente a cada agencia que tenga registrada en la plataforma para poder dar de alta Gerentes que administran mis agencias | 1. Un Administrador de Grupo Automotriz puede ligar un Gerente a una agencia. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
| Registro de Vendedores | Como Vendedor quiero poder registrarme en la plataforma como parte de un grupo automotriz para poder apoyar a usuarios finales | 1. Un Vendedor se puede registrar en la plataforma. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
| Asignación de Vendedores | Como Gerente quiero poder asignar un Vendedor a mi agencia asignada para que ayuden a usuarios finales que utilicen mi agencia en la plataforma | 1. Un Gerente puede ligar un Vendedor a su agencia. | 1000 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Libre selección de agencia | Como usuario final quiero poder seleccionar cualquier agencia de las opciones disponibles para un auto, sin importar mi ubicación para tener flexibilidad en mis opciones de compra | 1. Existe la opción para "Seleccionar agenica" en la pantalla de compra de un auto. 2. La selección se ve reflejada en el precio del evío del auto. 3. Se pueden realizar compras de cualquier agencia desde cualquier locación en México. | 750 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Dada de baja de Gerentes | Como Administrador de Grupo Automotriz quiero poder dar de baja un Gerente de mi grupo automotriz para eliminarlos de la plataforma si es necesario | 1. Un Administrador de Grupo Automotriz puede eliminar un Gerente de la plataforma, lo que le quita su asignación a una agencia. | 750 | S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
| Dada de baja de Vendedores | Como Gerente quiero poder dar de baja un Vendedor asignado a mi agencia para eliminarlos de la plataforma si es necesario | 1. Un Gerente puede eliminar un Vendedor de la plataforma, lo que reasigna sus usuarios finales asignados a otro Vendedor de la misma agencia (notificando a estos usuarios finales). | 750 | S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11. Registro de autos | Registro de coches por modelo por gerente | Como Gerente quiero dar de alta la cantidad de coches que tengo de un cierto modelo en mi agencia para que pueda ser comprado por un usuario final | 1. Un Gerente puede especificar la cantidad de autos que tiene de un cierto modelo, con una cierta especificación. | 1000 | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Registro de nuevo modelo de auto por Gerente | Como Gerente quiero dar de alta un modelo de auto en la plataforma para que pueda ser utilizado para especificar la cantidad de ese modelo que cada agencia tiene | 1. Un Gerente puede subir un modelo de auto a la plataforma. | 750 | S | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
| Registro de opciones de personalización extra para coches de alta gama | Como Gerente quiero dar de alta modelos de coches de alta gama con opciones adicionales de personalización, como la tapicería de los asientos, para que el usuario final tenga el mismo nivel de personalización que con una agencia | 1. Un Gerente puede subir un modelo de auto con opciones adicionales de personalización a la plataforma. | 0 | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12. Estadísticas | Descarga de estadísticas Superadministrador | Como Superadministrador quiero poder descargar las estadísticas generadas para mantener un registro permanente | 1. El Superadminstrador puede descargar las estadísticas desde el dashboard. | 250 | M | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| Descarga de estadísticas Administrador de Grupo Automotriz | Como Administrador de Grupo Automotriz quiero poder descargar las estadísticas generadas para mantener un registro permanente | 1. El Administrador de Grupo Automotriz puede descargar las estadísticas desde el dashboard. | 250 | M | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| Descarga de estadísticas Gerente | Como Gerente quiero poder descargar las estadísticas generadas para mantener un registro permanente | 1. El Gerente puede descargar las estadísticas desde el dashboard. | 250 | M | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| Estadísticas Superadministrador | Como Superadministrador quiero poder ver estadísticas sobre la venta de autos y comisiones generadas en la plataforma para conocer datos útiles, tal como los grupos automotrices que más venden o más buscados | 1. El Superadminstrador puede ver un dashboard de estadísticas sobre la venta de autos y las comisiones generadas. | 250 | S | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
| Estadísticas Administrador de Grupo Automotriz | Como Administrador de Grupo Automotriz quiero poder ver estadísticas sobre la venta de autos y comisiones cobradas a mis agencias para conocer datos útiles, tal como las agencias que más venden o modelos más vendidos | 1. El Adminstrador de Grupo Automotriz puede ver un dashboard de estadísticas sobre la venta de autos y las comisiones cobradas. | 250 | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Estadísticas Gerente | Como Gerente quiero poder ver estadísticas sobre la venta de autos y en mi agencia para conocer datos útiles, tal como los Vendedores que más venden | 1. El Gerente puede ver un dashboard de estadísticas sobre la venta de autos. | 250 | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13. Comisiones | Cambios a comisiones | Como Superadministrador quiero poder cambiar la cantidad cobrada en comisiones a cada Administrador de Grupo Automotriz para cobrarles una cantidad diferente de acuerdo a su uso de la plataforma | 1. Existe la opción de cambiar la cantidad cobrada en comisiones a cada Administrador de Grupo Automotriz para el Superadministrador. 2. En cuanto se cambia la cantidad cobrada, se le notifica al Administrador de Grupo Automotriz. 3. El cambio no se ve reflejado hasta el comienzo del siguiente mes. | 500 | S | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3
| Comisiones | Como Administrador de Grupo Automotriz quiero poder ver las comisiones que me cobra la plataforma por la cantidad de agencias que tengo registradas para conocer mis gastos | 1. Se muestra la cantidad debida por comisiones al Administrador de Grupo Automotriz. | 500 | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| Estadísticas de comisiones | Como Superadministrador quiero poder ver información estadística sobre las comisiones cobradas a cada Administrador de Grupo Automotriz para conocer mis ganancias por cada grupo automotriz registrado | 1. Se muestra la cantidad cobrada por comisiones a cada Administrador de Grupo Automotriz al Superadministrador. | 250 | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2